Załącznik nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiot umowy:

„Instalacja urządzeń grzewczych  w budynku Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej

w Golczewie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

- Terminy realizacji:

1. Terminy realizacji zamówienia.

- termin rozpoczęcia  realizacji przedmiotu umowy do 7 dni od daty podpisania   umowy.

- termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 21 dni od dnia podpisania umowy jednakże nie dłużej niż do dnia 20.10.2010 r.

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w

następujących przypadkach:

- jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

- jeżeli zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, których realizacja wiąże się z potrzebą zamiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

3.   Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

- Kierując się przepisem art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007.nr 223.poz.1655 z póź. zmianami) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - konieczność dokonania zmiany wystąpi z powodu siły wyższej przez którą należy rozumieć nieprzewidziane i niezwykłe okoliczności niezależne od woli strony, która się powołuje na te okoliczności, których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć a w szczególności  dotyczy to anomalii pogodowych, klęsk żywiołowych, uniemożliwiających terminowe wykonanie umowy. przez siłę wyższą strony rozumieją również nieuregulowane stany prawne nieruchomości i sposób użytkowania, które ujawnia się w trakcie realizacji umowy, których uregulowania będzie wpływać na terminowa realizacje umowy.

  - w przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania umowy a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego

  - zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych a w szczególności związanych z przekroczeniem przez te organu terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. lub odmową wydania wymaganych decyzji , zezwoleń i uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

  - nastąpi wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych przez właściwy organ administracji

W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w lit. a-d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu , jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności.

- Zmiana sposobu wykonania zamówienia może nastąpić w szczególności:

- wystąpienia konieczności zmian technologicznych spowodowanych zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń oraz wycofaniem ich z rynku wskazanych w  dokumentacji projektowej, technicznej lub ofercie

- pojawienie się na rynków materiałów i urządzeń nowej generacji pozwalających na  zaoszczędzenie kosztów realizacji umowy lub kosztów eksploatacyjnych wykonywanego przedmiotu umowy, wystąpienia konieczności  zastosowania innych rozwiązań    technicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w związku z powstaniem możliwości wadliwego wykonania przedmiotu umowy

- wystąpienia  konieczności realizowania przedmiotu umowy w innych sposób niż zastosowane ze względu na zmianę obowiązującego prawa,

- zmiana terminów płatności będąca wynikiem zmian wprowadzonych przez strony do zawartej umowy,

- rezygnacja z części robót z jednoczesna zmianą wynagrodzenia obniżoną stosownie do zaniechanego przez Zamawiającego zakresu robót.

- zmiana stawki podatku  od towarów i usług,

- zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności z uwagi na zmianę umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu  realizowanego ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub wytycznych do tego Projektu.

- ODBIORY

- Przekazanie terenu budowy na podstawie protokołu przekazania w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

- Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych

- odbiory częściowe będące podstawą do wystawienia faktur  częściowych za wykonanie częściowe przedmiotu umowy,

- odbiór końcowy przedmiotu umowy

- Odbiory robót częściowe dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór końcowy nastąpi  na podstawie pisemnego zgłoszenie Wykonawcy złożonego w siedzibie Zamawiającego

- Podstawa zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone przez kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dokumentacje powykonawczą opisana  i skompletowana w 3 egzemplarzach w tym także w wersji elektronicznej na płycie CD,

  - wymagane przepisami prawa dokumenty, protokoły, zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania,

  - oświadczenie kierownika budowy, że prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacja projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami.

  - Atesty, certyfikaty, opinie i inne dokumenty potwierdzające, że wbudowane  wyroby budowlane są zgodne z przepisami prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych ,opisane i potwierdzone przez Kierownika budowy

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni z  wyłączeniem niedziel Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy od daty  otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru stwierdzona w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru wad lub usterek Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę na jego koszt .

- Wynagrodzenie.

- Wyplata wynagrodzenia następować będzie na podstawie 3  faktur częściowych , które winny  być wystawione po należytym wykonaniu ustalonego w harmonogramie rzeczowo- finansowym zakresu robót.

- Faktura końcowa wystawiona zostanie po dokonaniu odbioru końcowego.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą protokoły odbioru częściowego oraz końcowego sporządzonych przez Kierownika Budowy w obecności Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

- W przypadku realizacji przedmiotu  umowy z udziałem   podwykonawców ,Wykonawca zobowiązany jest przed wypłatą należnego  mu wynagrodzenia przedstawić oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę należnego im wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem przelewu dokonanej wpłaty.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową  wystawioną na podstawie protokołu końcowego i dostarczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych  do odbioru dokumentów

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury

- Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i  obejmuje wszystkie koszty kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - koszty organizacji i likwidacji  placu budowy,

  - opłaty za dozór, zabezpieczenie i ubezpieczenie budowy,

  - koszty zużycia mediów, w tym w szczególności: prądu, wody, ogrzewania,

  - koszty związane z zagospodarowaniem odpadami,

  - koszy użytych materiałów budowlanych,

  - koszt przeprowadzenia prób, pomiarów i sprawdzeń zgodnie ze specyfikacją techniczną, warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami,

  - koszty odbiorów i ruchu próbnego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, zostało określone w ofercie Wykonawcy na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania określonych na podstawie przedmiaru robót.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia  z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, w przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu.

- Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie z pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do przewidzenia w chwili składania ofert, nieobjętych dokumentacją przetargową oraz ofertą, o ile zostaną pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na podstawie odrębnej umowy o zamówienie uzupełniające, zawartej z zachowaniem zasad wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wynagrodzenie za zamówienie dodatkowe zostanie ustalone w umowie na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym kosztorysów, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak w niniejszej umowie. Warunkiem zaakceptowania cen przy realizacji uzupełniającego zamówienia będzie wskazanie cen, nie wyższych od cen publikowanych w informatorze Sekocenbud.

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia ustalonego w ofercie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty brutto wynagrodzenia tj …………………………w formie  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

  - w wysokości 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru końcowego robót tj……………………….

  - pozostałe 30 % nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji jakości rękojmi za wady. tj…………………………

- Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Na urządzenia i materiały zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci lub dostawcy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich na piśmie lub w innym terminie za zgodą Zamawiającego.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady lub usterki do dnia jej usunięcia.

- Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

      - Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości  1,0 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki;

      - za zwłokę w przejęciu Terenu budowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jednorazowo w wysokości 1,0 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – w wysokości 1,0 % % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia, w którym usunięcie wady miało nastąpić,

      - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

      - za zlecenie jakiejkolwiek części robót Podwykonawcy lub dopuszczenie do sytuacji zlecenia przez Podwykonawcę prac dalszemu podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

        - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Za zwłokę  w przekazaniu placu budowy w wysokości 1,0 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym przekazanie placu budowy miało nastąpić;

- z tytułu odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, chyba, że odstąpienie nastąpiło na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych stosownie don postanowień art. 145 ust. 1.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdyby powstała szkoda przekroczyła wysokość kar umownych. W przypadkach, dla których strony w niniejszej umowie nie przewidziały odpowiedzialności w formie kar umownych, Strony w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Kary umowne są wymagalne z chwila zaistnienia podstaw do ich naliczenia.

- Kary umowne określone w niniejszych postanowieniach są od siebie niezależne i podlegają kumulacji.

- Wykonawca w celu zapłaty naliczonych ewentualnie kar umownych wystawia niniejszym Zamawiającemu weksel własny In blanco bez protestu z deklaracją wekslową, które stanowią załącznik nr 1 do umowy.

- Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:

  - na podstawie art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych

  - jeżeli Wykonawca odmawia podpisania protokołu przejęcia placu budowy,  przez okres dłuższy niż 14 dni, poczynając od dnia wskazanego  jako dzień przekazania terenu budowy.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę, za miesięcznym wypowiedzeniem, jeżeli:

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów rozpoczęcia, prowadzenia lub zakończenia robót i innych czynności objętych Umową, wynikających z ustalonego przez Strony harmonogramu rzeczowo – finansowego, przez okres dłuższy niż 30 dni

  - Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy lub rażąco nie dotrzymuje swych obowiązków wynikających z zawartej Umowy, w tym uchybia swoim obowiązkom w zakresie utrzymania personelu i sprzętu niezbędnego do wykonania Umowy, ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, posiadania umowy ubezpieczenia w zakresie wymaganym Umową,

  - Wykonawca bez podstawy wynikającej z zawartej Umowy przerwał wykonywanie robót budowlanych na okres dłuższy niż 30 dni,

  - Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, nie wykonuje robót zgodnie z warunkami Umowy,

  - Wstrzymane zostały roboty budowlane z przyczyn wskazanych w pkt 1) lit e) niniejszych Istotnych postanowień umowy.

- Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę, za miesięcznym wypowiedzeniem, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn przystąpienia do podpisania protokołów odbioru w wyznaczonym terminie. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż określone w Umowie uprawnienia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru, jak też zgłaszanie przez Wykonawcę odbioru bez spełnienia związanych z tym wymogów określonych Umowa, nie będą potraktowane przez Wykonawcę jako nieuzasadnione przyczyna odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku likwidacji lub upadłości Wykonawcy, o ile jej celem nie jest połączenie lub restrukturyzacja.

- Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy muszą mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie wystąpienia okoliczności, wskazanych w ust. 1 – 4 niniejszych postanowień, pod rygorem nieważności.

- W przypadku dokonania przez którąkolwiek ze stron odstąpienia od Umowy lub po upływie okresu wypowiedzenia, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, chyba, że Zamawiający postanowi inaczej w tym zakresie oraz zobowiązany jest do sporządzenia protokołu zaawansowania robót budowlanych podpisanego przez obie Strony i do zabezpieczenia Terenu budowy.

- Niezwłocznie po wstrzymaniu robót zgodnie z ust. 6 niniejszego punktu, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Dokonania przy udziale przedstawiciela Zamawiającego pełnej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych, urządzeń i wyposażenia, w tym sprzętu znajdującego się na placu budowy, na dzień odstąpienia. Dokument ten potwierdzony przez Zamawiającego posłuży do ostatecznego rozliczenia wartości wykonanych robót do dnia odstąpienia od Umowy;

  - Zabezpieczenia wykonanych robót i terenu budowy w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym

  - Uporządkowania i posprzątania terenu budowy oraz usunięcia zaplecza budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Koszty poniesione za zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy lub jej wypowiedzeniem, ponosi strona, z przyczyn której doszło do odstąpienia lub wypowiedzenia (przykładowo koszty zabezpieczenia ponosi Wykonawca w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w pkt. 2 Odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy).

- W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie, z  przyczyn wskazanych w pkt..1 ppkt 1, pkt. 2 i pkt 4 niniejszego postanowienia, nie będzie stanowić odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie stanowi podstawy odpowiedzialności w zakresie określonym karami umownymi.

- Rozstrzyganie sporów

- Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jak również przepisy prawa budowlanego.

- Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 2 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Załącznik nr 2 do umowy – oferta Wykonawcy.